А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2025 года № 17/2

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Развитие социальной сферы Сабского

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 14.04.2014 г. № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 21.10.2020 №142), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Д.Ю.Шубин

Приложение к постановлению

от 10.02.2025г. № 17/2

Отчет о реализации муниципальной программы

Сабского сельского поселения «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2024 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»» была утверждена 21.12.2020 постановлением Администрации Сабского сельского поселения № 188

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении.

-укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

-усиление общественно-государственного характера молодежной политики, реализуемой на территории поселения, а также повышение общественной активности молодежи поселения, то есть увеличение числа молодых людей, непосредственно участвующих в решении проблем молодежи на территории сельского поселения.

-Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Сабского сельского поселения

-профилактика асоциального поведения в молодежной среде.

За период 2024 года, коллективом Дома Культуры организовано 329 культурно-досуговых мероприятий различных форм. Из них 43 художественно-зрелищных мероприятия, 117 информационно-просветительских, 57 спортивных и спортивно – оздоровительных, 34 гражданско-патриотических, 28 познавательных, 27 рекреационных, 23 социально-значимых.

Проводятся народные гулянья, концерты, спортивные турниры, праздничные вечера отдыха.  
На базе музея в д.Б.Сабск проходили историко - краеведческие мероприятия, такие как музейные уроки, выставки, экскурсии, торжественные церемонии захоронения погибших воинов и открытие памятных знаков.  
МКУ «ДК д.Б.Сабск» совместно с советом ветеранов Сабского СП, организовывал мероприятия в форме митингов, акций, вечеров отдыха и посиделок. Проходят полевые сборы и военно-патриотические слёты организованные совместно с патриотическим клубом «Союз» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Активная работа ведётся на взаимодействии с поисковыми отрядами Ленинградской области и Межрегиональным общественным фондом увековечения памяти погибших при защите Отечества в форме торжественных церемоний захоронений и открытий памятных знаков воинам, погибшим в годы ВОВ.

Совместно с МОУ Сабская СОШ были организованы мероприятия по профилактике асоциальных явлений, конкурсные и игровые программы.

Совместно с молодёжным советом и волонтёрским объединением Сабского сельского поселения организовывались культурно- досуговые мероприятия в форме праздников, спортивных турниров, дискотек, акции по благоустройству посёлка.

В здании ДК находится сельская библиотека, основной задачей которой является улучшение качества жизни людей за счет повышения уровня образования и культуры. Проводились тематические викторины, выставки, беседы, часы сообщений, библиотечные уроки. Читатели знакомятся с биографией и творчеством великих поэтов и писателей.

В течение года проходили познавательные уроки, знакомящие с историей праздничных народных традиций.

Большую работу в области патриотического воспитания молодежи проводит историко-краеведческий музей и поисковый отряд «Авангард». На базе музея активно работает кружок «Колесо истории» и любительское объединение «Новая волна». Участники формирований занимаются изучением истории родного края, а также подготовкой и проведением музейных уроков не только в местном масштабе, но и на территории района.

Главные события 2024 года.

**27 января** – День полного снятия блокады Ленинграда.

Тематическая программа «Выжил! Выстоял! Не сдался!», акция «Ленинградская ленточка Победы», церемония возложением цветов памяти к мемориалу воинов-защитников Лужского оборонительного рубежа, уроки мужества «Ленинград.Блокада. Дети», «Путь Ленинградской Победы», «История блокады. О прошлом для будущего».

**22 февраля –** День защитника Отечества. Конкурсная программа «России верные сыны» с участием юношей Сабской средней общеобразовательной школы.

**25 февраля-** Праздник «Широкая масленица».

Народные забавы, масленичная лотерея, обрядовая акция «Домашняя Масленка», кулинарный конкурс «Ну, д\блин, Масленица», цикл музейных уроков по русским народным сказкам.

**7 марта** - Международный женский день.

Театрализованный концерт «Для вас. Любимые!», акция «Поздравительная открытка», выставка работ ДПИ «Мозаика весны».

**15 апреля**- Международный День здоровья. Праздник «Здоровая Россия», Агитбригада «Будь здоров!», спортивные эстафеты и игры, флешмоб «Начинай с зарядки день!», конкурс рисунков на асфальте «Мы за ЗОЖ», акция «Стена здоровья», акция «Самовар целебных трав», турнир по футболу, турнир по волейболу, соревнования по дартсу, соревнования по русской игре «Городки».

**9 мая** – 79-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония возложения цветов и венков «Наша память живёт, наша память священна», акция «Вальс Победы», ,акция «Георгиевская ленточка», онлайн-акция «Бессмертный полк», акция «Стена памяти», концерт «Ликующий пбедный май», экскурсии по музею и местности на тему «ЛОР июль-август 1941 год».

**1 июня** - День защиты детей. Праздник «Пусть детство звонкое смеется!»

Игры, конкурсы,забавы, угощение мороженным, акция «Эмблема Детства».

**22 июня** - День памяти и скорби.

Торжественная церемония «В этой дате скорбь и память наша».

**24 июня**  – День детского экологического кино России.

Фестиваль экологических видео-роликов, мастер-классы «Палата ремёсел» и «Крышечки доброты».

**26 августа –** День деревни Большой Сабск.

Акция «Угости односельчанина», торжественная программа чествования жителей поселения, праздничный концерт, онлайн фотоконкурс «Село моё родное», ярмарка «Город Мастеров», мастер-класс «Цветочный венок», площадки весёлого аквагрима и тира, фото-зоны «Деревенька моя» и «Мы любим Сабск», турнир по футболу, турнир по волейболу, танцевальная программа, праздничный салют.

**4 сентября** – День солидарности в борьбе с терроризмом и День окончания Второй мировой войны.

Акции «Мы говорим террору-нет!» и «Цветы памяти».

**15-17 сентября** – Военно-патриотический слёт «Сабск 2024», посвящённый подвигу героев-добровольцев Ленинградского военно-механического института( сейчас БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Дмитрия Фёдоровича Устинова).

**1 октября** – День пожилого человека. Вечер отдыха «Мы славим возраст золотой». Акция «Поздравь юбиляра», конкурс поделок из природного материала.

**14 октября** –23-ый фестиваль-конкурс эстрадной и авторской песни «Пою тебе, мой край родной!» Волосовского района.

**10 ноября** - Фестиваль школьной песни «Школа поёт» с участием вокальных коллективов Сабской СОШ на тему «С наставником вместе».

**21 ноября** – День матери. Спортивно-конкурсная программа «Дружба поколений».

**4 декабря** - Всероссийский День неизвестного солдата. Торжественная церемония «Есть память, которой не будет конца».

На базе Дома культуры для организации культурно-досуговой деятельности в отчётном году работали 24 клубных формирования:

9 - кружки самодеятельного народного творчества;

9 - любительские объединения;

6 - спортивные и спортивно-оздоровительные секции.

Посещаемость кружков народного творчества составила 149 единицы участников; любительских объединений 349 единиц участников; спортивных и спортивно-оздоровительных секций 125 единиц участников. Итого на конец 2024 года – всего 623 единиц участников.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие культуры Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие физической культуры и спорта Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

По подпрограмме 1 «Развитие культуры Сабского сельского поселения»:

- ***«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»*** за 2024 год израсходовано – 5 025 871,16 5 140 158,63 рублей, что составляет 97,78%. Своевременно повышалась и выплачивалась заработная плата; были оплачены коммунальные услуги за электроэнергию; произведена оплата за поставку периодических изданий (журналов), за выполнение прочих работ, связанных с техническим обслуживанием подготовки и проведения массовых мероприятий; приобретены канцтовары и хоз. товары.

- ***«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов)»*** за 2024 год израсходовано – 56 362,08 рубля, что составляет 100,0%. Своевременно повышалась и выплачивалась заработная плата; были оплачены коммунальные услуги за электроэнергию; произведена оплата за поставку периодических изданий (журналов), приобретены канц.товары и хоз. товары.

- «***Софинансирование расходов на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»***за 2024 год израсходовано – 3 657 800,00 рублей, что составляет 100%.  
- ***«Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения»*** израсходовано – 746 592,47 рубля, что составляет 100,00%.

-***«Расходы на организацию и проведение культурно- досуговых мероприятий»***за 2024 год израсходовано – 9 231,70 рублей, что составляет 22,22%.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта Сабского сельского поселения»:

- ***расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях Волосовского муниципального района Ленинградской области*** за 2024 год израсходовано – 33 000,00 рублей, что составляет 100,00%.

- ***мероприятия по укреплению материально-технической базы*** за 2024 год израсходовано – 33 000,00 рублей.

- ***проведение мероприятий для детей и молодежи*** за 2024 год израсходовано – 20 000,00 рублей.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

Таблица 1

**Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| план | факт | показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество клубных формирований | Ед. | 24 | 24 | 1,00 |
| 2 | Количество участников клубных формирований | Ед. | 537 | 623 | 1,16 |
| 3 | Процент участников культурно- досуговых мероприятий от общего количества населения поселения | % | 32,31 | 33,26 | 1,02 |
| 4 | Процент участников детских культурно- досуговых мероприятий от общего количества детей в поселении | % | 14 | 14,6 | 1,04 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по установленным праздничным датам | Ед. | 51 | 53 | 1,03 |
| 6 | Количество проведенных культурно- досуговых мероприятий в учреждениях | Ед. | 291 | 329 | 1,13 |
| 7 | Количество проведенных культурно- досуговых мероприятий (на улице) | Ед. | 36 | 48 | 1,30 |
| 8 | Количество проведенных культурно- досуговых мероприятий (на улице) для детей | Ед. | 28 | 32 | 1,14 |
| 9 | Уровень удовлетворенности населения культурно- досуговых мероприятий (процент от числа опрошенных) | % | 75 | 85 | 1,13 |
| 10 | Уровень фактической обеспеченности библиотеки от нормативной потребности | % | 52 | 52 | 1 |
| 11 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек, единиц в год | Ед. | 348 | 485 | 1,39 |
| 12 | Количество зарегистрированных пользователей | Ед. | 326 | 358 | 1,09 |
| 13 | Процент зарегистрированных пользователей от общего количества населения поселения | %. | 19 | 20,45 | 1,06 |
| 14 | Количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Ед. | 29 | 42 | 1,44 |
| 15 | Количество размещений на сайте информации о планируемых и результатах проведенных культурно-досуговых мероприятий, библиотечных услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уровень удовлетворенности населения культурно-досуговых мероприятий, библиотечных услуг (процент от числа опрошенных) | % | 75 | 85 | 1,13 |
| 17 | Строительство объектов культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество участников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: | Ед. | 105 | 125 | 1,19 |
|  | возрастная группа до 10 лет | Ед. | 27 | 28 | 0,03 |
|  | возрастная группа от 10 – до 16 лет | Ед. | 28 | 32 | 1,14 |
|  | возрастная группа от 16 - до 30 лет | Ед. | 32 | 40 | 1,25 |
|  | возрастная группа старше 30 лет | Ед. | 18 | 25 | 1,55 |
| 19 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников в соответствии с Планом и участие команд между поселениями в областных и районных соревнованиях по различным видам спорта | Ед. | 35 | 57 | 1,62 |
| 20 | Доля вовлеченного населения для систематического занятия физической культурой и спортом | % | 6,3 | 7,35 | 1,16 |
| 21 | Количество размещений на сайте информации о планируемых спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников и их результатах | Ед. | 20 | 26 | 1,3 |
| 22 | Количество приобретенного инвентаря для занятия физической культурой и спортом | Ед. | 59 | 59 | 1 |
| 23 | Количество молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений (молодежные парламенты, молодёжные советы и т.п.) | человек | 9 | 10 | 1,1 |
| 24 | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | человек | 9 | 10 | 1,1 |
| 25 | Количество мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | единиц | 3 | 9 | 3 |
| 26 | Количество молодых лю­дей, принимающих участие в мероприятиях, направ­ленных на укрепление се­мейных ценностей, под­держку молодых семей | человек | 21 | 46 | 2,19 |
| 27 | Количество мероприятия направленных на формирование толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | единиц | 3 | 6 | 2 |
| 28 | Количество молодых лю­дей, принимающих участие в мероприятиях, направ­ленных, на формирование толерант­ности и уважения к пред­ставителям других наро­дов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав­ственным ценностям | человек | 21 | 28 | 1,33 |
| 29 | Количество акций и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | единиц | 17 | 28 | 1,64 |
| 30 | Количество молодых лю­дей, принимающих участие в мероприятиях, направ­ленных, на гражданско-патриотическое воспитание |  | 21 | 53 | 2,52 |
| 31 | Доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной политике поселения | % | 35 | 35 | 1 |
| 32 | Количество публикаций о потенциальных возможно­стях саморазвития моло­дежи в средствах массовой информации и в сети «Ин­тернет» | Ед. | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится с учетом влияния на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе на качество жизни населения, финансово-экономические последствия (динамику бюджетных доходов).

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 2 , по формуле:

, где (0,96+1,04+1,04+1,07+7,1+0,96+1,57+0,8+1,33+1+1+0,49+0,78+0,79+2,07+0+1+0+0,90+2,23+0,94+0,7+3,56+1+1+1+1,1+1,5+1,1+2,43+1,1+1)/32=1,108

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формулам:

, где (2)

(8481356,95/8238102,31+13643,86/13613,86+33000/33000+0/0)/4=0,76

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств местного бюджета () проводится ежегодно и рассчитывается как:

, где (3)

=1,173/0,76=1,543

 - показатель эффективности использования средств местного бюджета;

-показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

в) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения результатов) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2024 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 6600000000 |  | 9 699 163,18 | 9 105 322,66 | 99,5 |
| Подпрограмма "Развитие культуры Сабского сельского поселения" | 6640000000 |  | 9 699 163,18 | 9 105 322,66 | 99,5 |
|  | 6640700000 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 9 591 163,18 | 9 048 690,25 | 99,6 |
|  | 6640704400 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 5 140 158,63 | 5 026 871,16 | 97,8 |
|  | 6640704420 | расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 56 362,08 | 56 362,08 | 100,0 |
|  | 66407S0360 | Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 3 657 800,00 | 3 657 800,00 | 100,0 |
|  | 66407S4840 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 736 842,47 | 736 842,47 | 100,0 |
|  | 6641700000 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 55 000,00 | 18 981,70 | 34,5 |
|  | 6641704430 | расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 55 000,00 | 18 981,70 | 34,5 |
| Подпрограмма "Молодежная политика в Сабском сельском поселении" | 6640000000 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью» | 6641600000 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 6641600350 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |